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ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. 8/2017 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών


Σήμερα στις 13 του μήνα Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00’ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 5454/07-07-17  πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.


Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 22 )

	1.Τσέτσιλας Δημήτριος * έφυγε πριν ξεκινήσει η συζήτηση των θεμάτων της  Η.Δ.
	
	13. Γκατζόγιας Παναγιώτης

	2.Τσάτσαρης Χρήστος
	
	14. Βλάγκας Ιωάννης

	3. Έξαρχος Γεώργιος
	
	15. Μανώλης Γεώργιος

	4. Αργυρίου ιωάννης
	
	16. Κυρίτσης Γεώργιος

	5. Νταφούλης Κων/νος
	
	17. Τσιαπλές θωμάς

	6. Ζάχος Βασίλειος
	
	18. Νικολάου Γεώργιος * έφυγε πριν τη  συζήτηση του 3ου  θέματος  Ε. Η.Δ.

	7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία
	
	19. Καραναστάσης Αθανάσιος

	8. Διψάνας Αχιλλεύς * έφυγε πριν τη  συζήτηση του 3ου  θέματος  Ε. Η.Δ.
	
	20. Μαϊμάρης Δημήτριος * έφυγε πριν τη  συζήτηση του 3ου  θέματος  Ε. Η.Δ.

	9. Πανάγου Ελευθερία
	
	21. Τζέκας Θωμάς

	10. Καρατέγος Μιχάλης
	
	22. Μπίκας Χρήστος

	11. Σαϊτης Αστέριος
	
	23. ---

	12. Τσεργάς Κων/νος
	
	24.---- 


Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 5 )

	1. Τσούγιας Χρήστος
	
	4. Κακαγιάννης Χρήστος

	2. Ζησάκη Ξανθή  
	
	5. Ντόντος Γεώργιος 

	3. Μπουζέκης Ευθύμιος
	
	Αν και νόμιμα κληθέντες



Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.


Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων, Καλότυχος Γ., Μιχαλάκης Σωτ., Ζαφείρης Κ., Καραπάνου-Μαγαλιού Άννα, Μπίκας Ι., καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  Λαγούρος Ι., Μήτσιου Ι., Σουκοβέλου Π.


Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας  και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των εκτός  ημερήσιας διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  

ΘΕΜΑ (20ο) «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: ‘ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΡΑΨΑΝΗΣ’
Αριθμός   Απόφασης ( 133)

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς Κων.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, με το από 01-07-2017 έγγραφό της, μας έστειλε για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο  τον 1ο ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΡΑΨΑΝΗΣ»  για το οποίο συντάχθηκε η 3/2016  τεχνική μελέτη  συνολικού προϋπολογισμού 9.684,90 € με το ΦΠΑ.

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στον  ΤΣΑΤΣΙΟ ΙΩΑΝΝΗ, με ποσοστό έκπτωσης 1,00 % για συμβατικό ποσό 9.588,05 € με το ΦΠΑ.


Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται  για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και σωστή λειτουργία του έργου. 

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αυξομείωση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.

Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει  το συμβατικό ποσό. 

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε -0,03 €  (ποσοστό μεταβολής 0,00%) και η συνολική πίστωση για  έγκριση μαζί με τον ΦΠΑ σε 9.588,02 €.

Επειδή η τακτοποίηση αυτή του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα προήλθε για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω,  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  την έγκριση του ανωτέρω 1ου Α.Π.Ε του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΡΑΨΑΝΗΣ»,  σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3669/08, του Π.Δ 171/87.


Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση, τον 1ο ΑΠΕ  και  μετά από διαλογική συζήτηση.
Αποφασίζει  Ομόφωνα
Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΡΑΨΑΝΗΣ»,  (Αρ. Μελ. 3/2016), εργολαβίας  ΤΣΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του εκτελούμενου έργου, προϋπολογισθείσα αρχικά στο ποσό των 9.684,90 Ευρώ και η συμβατική δαπάνη ποσό 9.588,05ευρώ, ανήλθε τελικά στο ποσό των 9.588,02 ευρώ, βάσει του παρόντος 1ου ΑΠΕ, ήτοι διαφορά (προτεινόμενου- συμβατικού) -0,03 € και ποσοστό μεταβολής του συμβατικού ποσού  0,00%
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 133/2017
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος


 



  Τα Μέλη

              (υπογραφή) 





             (υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο

O Πρόεδρος Δ.Σ.
Καρατέγος Μιχ.
