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ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. 11/2017 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών


Σήμερα στις 19 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00’ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7544/13-09-17  πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.


Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 23 )

	1.  Καρατέγος Μιχάλης 
	
	13. Τσούγιας Χρήστος

	2. Τσάτσαρης Χρήστος
	
	14. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία

	3. Έξαρχος Γεώργιος
	
	15. Μανώλης Γεώργιος

	4. Μπουζέκης Ευθύμιος
	
	16. Μαϊμάρης Δημήτριος

	5. Νταφούλης Κων/νος
	
	17. Μπίκας Χρήστος

	6. Τσιαπλές Θωμάς
	
	18. Τσέτσιλας Δημήτριος

	7. Βλάγκας Ιωάννης
	
	19. Νικολάου Γεώργιος 

	8. Ζησάκη Ξανθή
	
	20. Ζάχος Βασίλειος 

	9. Τσεργάς Κων/νος
	
	21. Κυρίτσης Γεώργιος

	10. Πανάγου Ελευθερία
	
	22. Τζέκας Θωμάς

	11. Σαϊτης Αστέριος
	
	23. Κακαγιάννης Χρήστος

	12. Διψάνας Αχιλλεύς
	
	24. 


Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 4 )

	1. Ντόντος Γεώργιος 
	
	3. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

	2. Καραναστάσης Αθανάσιος 
	
	4. Αργυρίου Ιωάννης 

Αν και νόμιμα κληθέντες


Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος.

  
 Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων [Κολότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σ., Ζαφείρης Κ., Λαϊνας Αθ., Νταής Βασ.] καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ιωάννης, Βλαχοστέργιος Γεώργιος, Καραμανές Νικ., Σουκοβέλλου Πηλία, Σακκαβός Ιωάννης].
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα συμφώνησαν ομόφωνα για την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  

ΘΕΜΑ (12ο) «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: ‘ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ’»
Αριθμός   Απόφασης ( 168)

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς Κων.


Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, με έγγραφό της, μας έστειλε για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο  τον 1ο ΑΠΕ του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»  για το οποίο συντάχθηκε η 1/2017  τεχνική μελέτη  συνολικού προϋπολογισμού 99.996,63 με το ΦΠΑ.

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στην  «ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Α.Ε., με ποσοστό έκπτωσης 63,00 % για συμβατικό ποσό 29.837,70 € χωρίς το ΦΠΑ.


Ο ανωτέρω ΑΠΕ  συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών λόγω σφαλμάτων προμέτρησης των ποσοτήτων εργασιών της μελέτης του έργου.


Οι προτεινόμενες ποσότητες εργασιών προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών που έχουν ήδη εκτελεσθεί και από προμέτρηση των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών.


Με τις ανωτέρω ποσότητες ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο βάση της απόφασης έγκρισης του έργου χωρίς μεταβολή ή αλλαγή των σχεδίων.


Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.


Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε -0,85 €  και η συνολική πίστωση για  έγκριση μαζί με τον ΦΠΑ σε 37.161,08 €.


Επειδή η τακτοποίηση αυτή του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα προήλθε για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω,  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  την έγκριση του ανωτέρω 1ου Α.Π.Ε του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»,  σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3669/08, του Π.Δ 171/87.


Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση, τον 1ο ΑΠΕ  και  μετά από διαλογική συζήτηση.
Αποφασίζει  Ομόφωνα
Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»,  (Αρ. Μελ. 1/2017), εργολαβίας  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Α.Ε, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του εκτελούμενου έργου, προϋπολογισθείσα αρχικά στο ποσό των 99.996,63 Ευρώ και η συμβατική δαπάνη ποσό 29.837,70 ευρώ, ανήλθε τελικά στο ποσό των 37.161,08 ευρώ, βάσει του παρόντος 1ου ΑΠΕ, ήτοι διαφορά (προτεινόμενου- συμβατικού) -0,85 € και ποσοστό μεταβολής του συμβατικού ποσού  0,00%
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 168/2017
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος


 



  Τα Μέλη

              (υπογραφή) 





             (υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο

O Πρόεδρος Δ.Σ.
Καρατέγος Μιχ.
