ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 



                         
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ






        
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. 9/2017 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών


Σήμερα στις 24 του μήνα Αυγούστου του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00’ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6680/18-08-17  πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.


Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 19 )

	1. Καρατέγος Μιχάλης 
	
	13. Γκατζόγιας Παναγιώτης

	2. Μπουζέκης Ευθύμιος
	
	14. --

	3. Έξαρχος Γεώργιος
	
	15. Μανώλης Γεώργιος

	4. Ζησάκη Ξανθή  
	
	16. Κυρίτσης Γεώργιος

	5. Νταφούλης Κων/νος
	
	17. Τσιαπλές θωμάς

	6. Ζάχος Βασίλειος
	
	18. --

	7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία
	
	19. Καραναστάσης Αθανάσιος

	8. Διψάνας Αχιλλεύς 
	
	20. Κακαγιάννης Χρήστος 

	9. Πανάγου Ελευθερία
	
	21. Τζέκας Θωμάς

	10. --
	
	22. Μπίκας Χρήστος

	11. Σαϊτης Αστέριος
	
	23. ---

	12. Τσεργάς Κων/νος
	
	24.---- 


Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 8 )

	1. Τσούγιας Χρήστος
	
	5. Τσάτσαρης Χρήστος 

	2. Αργυρίου Ιωάννης 
	
	6. Ντόντος Γεώργιος 

	3. Τσέτσιλας Δημήτριος * ήρθε  κατά τη  συζήτηση  του 4ου  θέματος  
	
	7. Βλάγκας Ιωάννης

	4. Μαϊμάρης Δημήτριος * ήρθε κατά  την  συζήτηση του 11ου  θέματος  
	
	8. Νικολάου Γεώργιος

Αν και νόμιμα κληθέντες



Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.


Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων, Καλότυχος Γ., Μιχαλάκης Σωτ., Καραπάνου-Μαγαλιού Άννα, Σεβδαλής Ελ., καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  Λαγούρος Ι., Μήτσιου Ι., Καραμανές Ν.


Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας  και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του εκτός  ημερήσιας διάταξης θεμάτος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  

ΘΕΜΑ (10ο) «Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας της Αρχιτεκτονικής & Ειδικής Αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: ‘ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ’» 
Αριθμός   Απόφασης ( 147)
1. 
Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς Κων.

2. Οι μελέτες ανατέθηκαν στις 01/04/2016 με την υπ’ αρ. 42/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών.

3. Η σύμβαση για την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης υπογράφηκε στις 12/07/2016 (Αρ. Πρωτ. 6996) και η σύμβαση για την εκπόνηση της Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης υπογράφηκε στις 12/07/2016 (Αρ.Πρωτ. 6997) με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης 90 εργάσιμες ημέρες.

4. Με το με Αρ. Πρωτ. 7686/27-07-2016 έγγραφο του Δήμου Τεμπών/Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών έγινε ο ορισμός του επιβλέποντα.

5. Με το από 08/08/2016 έγγραφο της Αναδόχου Κανάκη Ελένη προς τον Δήμο Τεμπών ζητείται η Τοπογραφική Μελέτη προκειμένου να καθορισθεί η ημερομηνία εκκίνησης εκπόνησης των μελετών βάσει των άρθρων 6 και 7 των ως άνω συμβάσεων.

6. Με το με Αρ. Πρωτ. 8049/16/02-05-2017 έγγραφο του Δήμου Τεμπών προς την Ανάδοχο Κανάκη Ελένη έγινε ουσιαστικά έναρξη εκπόνησης των μελετών (μετά την παράδοση στην Ανάδοχο της σχετικής Τοπογραφικής Μελέτης) με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης 90 εργάσιμες ημέρες, ήτοι μέχρι 07-09-2017.

7. Ο ανάδοχος με την από 04/08/2017 αίτησή του ζητά παράταση  της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης των μελετών διάρκειας σαράντα (40) εργάσιμων ημερών προκειμένου να εξασφαλισθεί η υποστήριξή τους με τις απαραίτητες σχετικές τεχνικές μελέτες των Στατικών, των Η/Μ και των Υδραυλικών. 

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

Α. Εύλογο δεδομένου ότι, απαιτείται υποστήριξη των μελετών με σχετικές τεχνικές μελέτες των Στατικών, των Η/Μ και των Υδραυλικών

Β. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3316/2005 και το άρθρο 184 του Ν.4412/2016.


ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Να χορηγηθεί  παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης των μελετών κατά σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες ήτοι μέχρι 02-11-2017.


Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά


Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, και  μετά από διαλογική συζήτηση. 
Αποφασίζει  Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας της Αρχιτεκτονικής & Ειδικής Αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: ‘ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ’, συνολικά κατά σαράντα  (40) ημέρες  ήτοι μέχρι 02-11-2017.
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 147/2017
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος


 



  Τα Μέλη

              (υπογραφή) 





             (υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο

O Πρόεδρος Δ.Σ.
Καρατέγος Μιχ.
